| Quoi ? | Qui ? | Quand ? | Comment ? | Vous pouvez vous aider de ces documents |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| préparer la méthode |  |  |  | 1.2 / 5.1 /5.2 / fiche méthodo n°1 |
| Analyser les temps de travail actuels (délibérations, plannings, protocole, règles de service) |  |  |  | 2.1 / 2.2 / 4.2 |
| Formulation de priorités politiques pour le projet |  |  |  | 3.1 |
| Information des cadres et analyse des pratiques managériales autour du temps de travail |  |  |  | 4.1 |
| Information des élus |  |  |  | 1.2 |
| Information des représentants du personnel |  |  |  | 1.2 |
| Information des agents |  |  |  | 1.4 |
| Transmission d'un questionnaire aux agents |  |  |  | 1.3 |
| Analyse des réponses au questionnaire |  |  |  | 1.5 |
| produire un rapport de diagnostic (analyse des documents et analyse de l'avis des agents) |  |  |  | 1.5 |
| avec les cadres : partage du rapport et préparation de la méthode |  |  |  | 1.6 / 1.7 |
| avec les représentants du personnel : partage du rapport et préparation de la méthode |  |  |  | 1.6 / 1.7 |
| avec les élus : partage du rapport et validation de la méthode |  |  |  | 1.6 / 1.7 |
| Elaboration des options à arbitrer / groupes de travail |  |  |  | 2.3 / 3.2 |
| avec les cadres : Partage des scénarios |  |  |  | 2.3 / 3.2 |
| avec les représentants du personnel : Partage des scénarios |  |  |  | 2.3 / 3.2 |
| élus : avis sur les scénarios |  |  |  | 2.3 / 3.2 |
| avec le service RH et les cadres : plan d'amélioration des outils de gestion du temps de travail |  |  |  | - |
| rédiger le protocole |  |  |  | 2.3 |
| faire relire le protocole par le CDG44 (conformité juridique) |  |  |  | 2.3 |
| présenter le protocole aux élus |  |  |  | 2.3 |
| présenter le protocole en Comité technique |  |  |  | 2.3 |
| présenter le protocole en conseil municipal et le faire valider |  |  |  | 2.3 |
| Validation des notes de service |  |  |  | 4.3 / 4.4 |
| fin de projet : réunion des cadres et du service RH pour vérifier les bonnes conditions de mise en œuvre |  |  |  |  |

Tableau du projet temps de travail